## Sheet1
[10 empty] | Rapport 1 | [12 empty] | Rapport 2 | [12 empty] | Rapport 3
| MÅL | 2011 | [8 empty] | 2012 | [12 empty] | 2013 | [12 empty] | 2014
HANDLINGER |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2
Netværksuddannelse | xx deltagere | Udvikling |  |  |  | Gennemføres |  |  |  | X | 2012 1: Evaluering; 2012 4: Udvikling Udd 2; 2012 9: Udd. 2 | X
Etablering af netværk | 80-90 ikke procent, men antal?der står 100-120 institutioner i projektbeskrivelsen i mindst 12 netværk | Mobilisering |  |  |  | Gennemføres |  |  |  | X | 2012 10: Evaluering | X | [9 empty] | Evaluering
Bestyrelsesuddannelse | Uddannelse for alle netværk | Udvikling |  |  |  |  | Gennemføres |  |  | X | 2012 1: Evaluering; 2012 4: Udv. Best.udd 2; 2012 10: Udd. 2 | X
IT-kvalitetsværktøj | [6 empty] | Udvikling |  |  | X | 2012 1: Implementering
Kursus- og konsulentstøtte | [5 empty] | Udvkling |  |  |  |  | 2012 8: Udvikling
FORSKNING
Ledelsesmodel | Netværk ift klynger
Kvalitetsmodel; herunder1) selvejeværdier og 2) evnen til innovation i forhold til civilsamfund | Måling af kval i daginst. generelt
Evaluering af netværk; modellens bæredygtighed | Netværk ift klynger
Innovationsindikator ????
Metodeskrift: dvs. en handlingsrettet rapport med eksempler på kontrakter, timeplaner, anvendte metoder, evalueringen af projektet osv., der gør det muligt at anvende netværksmodellen i selvejemiljøet generelt.
Slutrapport: laves sammen CBS og MDI: hvorfor laver vi sådan en, når vi også laver metodeskrift? En slutrapport skal velhave en funktion, og hvad skal det som sagt være udover metodeskriftet….
FORMIDLING: se sheet 2, hvor jeg har skrevet noget ind
Konference
Deltagelse på konferencer (SocMin/KL etc.)
Artikler
Hjemmesider - redskaber og metode
Metodeskrift (bogform)
STYRING & RESPONDENTER
Advisory Board
Kommune-udvalg
Institutions-følgegruppe
Fagbevægelses-følgegruppe
Projektregnskab | [24 empty] | X | [11 empty] | X | bar: 2012 2
Møde med SocMIn
Møde m. EVA
UDBETALING |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 2012 2: 0.4; 2012 5: 0.4; 2012 8: 0.4; 2012 11: 0.4 |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 5

## Sheet2
Bilag C | [22 empty] | 1Statusrapport | [9 empty] | 2Statusrapport | [9 empty] | Afsluttende projektrapport 3
GANTT kort 22. februar 2012 - perioden 1. halvår 2011-1. halvår 2014
[6 empty] | 2011 | [7 empty] | 2012 | [12 empty] | 2013 | [12 empty] | 2014
HANDLINGER (MDI) | MÅL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Netværksuddannelse 1 (diplom) | 75 deltagere | 1: Udvikling; 2011 9: netværksuddannelse gennemføres; 2012 4: Evaluere; 2012 6: udvikle
Uddannelse 2 for udviklingspædagoger (diplom) | 70 - 100 deltagere | 2011 9: Udvikles; 2012 1: udvikles; 2012 9: Udd. 2 | [7 empty] | Evaluere
Etablering af netværk | 80-90 % af MDI-institutioner i mindst 12 netværk jan-12 | 2011 5: udvikle og etablere; 2011 9: llancere; 2012 4: evaluere
Bestyrelseshåndbog |  | 2011 6: Udvikling og lancering; 2012 1: evaluere; 2012 2: udvikle og lancere |  |  |  |  | evaluere | udvikle og lancere | [9 empty] | evaluere
Bestyrelseskurser og uddannelse |  | 2011 6: Udvikling og lancering; 2012 1: evaluere; 2012 2: udvikle og lancere |  |  |  |  | evaluere | udvikle og lancere | [9 empty] | evaluere
Kvalitetsmålingsmodel |  | 2011 5: udvikle; 2012 2: udvikle og justere; 2012 3: måling; 2012 5: evaluere |  |  |  |  | måling | evaluere | [11 empty] | måling | evaluere
kursus og konsulentstøtte |  | 2011 6: Udvikling og lancering; 2012 1: evaluere; 2012 2: udvikle og lancere |  |  |  |  | evaluere | udvikle og lancere | [6 empty] | udvikle og tilbyde
Netværkstræf og konferencer |  | 2011 8: udvikle; 2012 5: lancere; 2012 6: evaluere; 2012 9: udvikle | [8 empty] | lancere | evlauere |  |  |  | udvikle |  |  |  | udvikle |  |  |  | lancere
koordinatorgruppen |  | 2011 5: koordinatormøde; 2011 6: udvikle/eval.; 2011 9: koordinatormøde; 2011 11: udvikle/eval.; 2012 3: koordinatormøde; 2012 5: udvikle/eval.; 2012 9: koordinatormøde | [6 empty] | koordinatormøde | udvikle/eval. | [5 empty] | koordinatormøde |  |  |  | koord.møde |  | koord.møde
udviklingspædagog-gruppen |  | 2012 9: udvikle |  |  | møde |  |  | udvikle |  |  | møde |  |  |  | møde |  |  | møde |  |  | møde
FORSKNING (CBS) | TEMA
Ledelsesmodel | partnerskab som ledelsesteknologi ctr driftsoverenskomst | bar: 2012 6 to 2012 9
Kvalitetsmålingsmodel | Måling af kval i daginst. generelt | bar: 2012 6 to 2012 9
Kvant. dataindsamling | [39 empty] | evaluere | bar: 2012 6 to 2012 9
Kval. dataindsamling (fokusgrp. mv.) |  | 2012 9: observere, indsamle og bearbejde data
Aktørinterviews | bar: 2012 6 to 2012 9
Evaluering af netværksmodellens bæredygtighed | Ledelsesmæssigt, pædagogisk og økonomisk | [32 empty] | Rapportskrivning, metodeskrift m.m. udarbejde | [9 empty] | udgivelse | bar: 2012 6 to 2012 9
Perspektivering partnerskab ctr. Driftoverenskomst
Metodeskrift
Slutrapport incl. Perspektivering
FORMIDLING (CBS - konferencer også MDI) | MÅL
Konference | 100 deltagere ved enårlig konference | bar: 2012 5
Deltagelse på konferencer (SocMin/KL etc.) | Når muligt | bar: 2012 1 to 2012 9
Artikler i pædagogiske tidsskrifter og ledelsestidskrifter | 4 artikler | [22 empty] | 4 artikler løbende | bar: 2012 1 to 2012 9
Artikler: internationale | 2 artikler | [27 empty] | 2 artikler løbende | bar: 2012 1 to 2012 9
Fælles hjemmesider der formidler redskaber og metode | [23 empty] | løbende | bar: 2012 1 to 2012 9
Afrapportering i bog/rapportform | 100 sider | [22 empty] | løbende | bar: 2012 1 to 2012 9
[34 empty] | producere bog | [9 empty] | udgivelse
STYRING & RESPONDENTER - MØDER
Advisory Board | bar: 2011 12; 2012 6
MDI projektgruppe- med sparring EVA |  | 2012 7: mødes løbende 1-2 gange pr. måned i hele projektperioden
kommunal følge/styregruppe | bar: 2011 12; 2012 4
arbejdsgruppe om udvikling kval.mål | bar: 2011 6; 2011 8; 2011 10; 2011 12; 2012 2; 2012 5; 2012 8
Arbejdsgruppe om kontraktsudvikling | bar: 2011 5; 2011 8; 2011 11; 2012 1; 2012 4; 2012 8
Arbejdsgruppe om udvikling netværksværksuddannelse og udviklingspædagoguddannelse | bar: 2011 5; 2011 8; 2011 11; 2012 3; 2012 6
Ministeriet for Børn og Undervisning | bar: 2011 5 to 2011 6; 2011 11 to 2012 1; 2012 4; 2012 8
ADMINISTRATION
MDI administration
Statusrapporter |  | 2012 4: løbende | [8 empty] | løbende
Projektregnskab | bar: 2011 11 to 2012 1; 2012 5 to 2012 7
Socialstyrelsen |  | 2011 11: 2-4 gange årligt |  |  |  | 2-4 gange årligt | [13 empty] | 2-4 gange årligt